| Дейност | Бюджет/ Източник на финансиране | Срок на изпълнение | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение |  |  | отговорници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индикатор | Текуща ст-ст | Целива ст-ст |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Приоритетна област 1. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1.1 Управление на образователния процес чрез внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене. Провеждане на иновативно обучение и създаване на подходяща среда, осигуряваща модерно образование и увереност за бъдещето. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на бинарни уроци (БЕЛ–История, Математика–ИТ, ЧО– Изобразително изкуство, Биология и ЗО – Химия и ООС), насочени към развитие на критично мислене, комуникативни и дигитални компетентности | Не се изисква допълнителен бюджет / Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Повишена мотивация на учениците; прилагане на знания в практически ситуации | Брой проведени бинарни уроци; наблюдение на уроци; обратна връзка от ученици | 2 | 4 | Учители БЕЛ, История и цивилизации, Човекът и природата, Учители КМИТ, Начални учители |  |
| Изграждане и функциониране на училищен STEM център | 250 000лв. Националния план за възстановяване и устойчивост | Учебна 2025/2026 година | Изграждане на среда за онагледяване на уроците. Преподаване ориентирано към компетентности. | Брой центрове | 1 /с три оборудвани кабинета/ | 1 /с три оборудвани кабинета/ | Директор/зам.-директор АСД |  |
| Съвместни уроци и дейности с други училища (присъствено или онлайн) – обмен на добри практики и работа в екип | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Развитие на социални и граждански компетентности; умения за работа в екип | Брой съвместни дейности; партньорски училища | 2 | 4 | Начални учители, учители по БЕЛ, ИЦ, Изобразително изкуство, Музика |  |
| Включване в регионална мрежа за споделяне на добри практики, учебни ресурси и обмен на информация „Виртуално хранилище“ по ОН, ПНЕ и математика. | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Обмен на добри практики и иновативни подходи между учителите чрез представяне на авторски учебни ресурси в електронното пространство. | Брой участници | 5 | 6 | Учители по ГИ, ИЦ, математика и природни науки |  |
| Работа в мрежа за сътрудничество и партньорство с ПГИ „Джон Атанасов | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Създаване на условия за професионално ориентиране на учениците | Брой дейности | 3 | 2 | Учители в ПЕ |  |
| Съвместни инициативи с детски градини – открити уроци, тематични работилници, четене на приказки, STEM занимания | Необходими средства | Учебна 2025/2026 година | По-лесен преход ДГ–училище; изграждане на комуникативни умения | Брой проведени инициативи; участие на деца и учители | 3 | 4 | Учители начален етап, ръководство |  |
| Създаване на възможности и условия за провеждане на извънкласни дейности, насочени към развитие на ключови компетентности и умения за живот през 21. век. | Делегиран бюджет / НП | Учебна 2025/2026 година | Придобиване на практически умения по театрално майсторство, изкуства, спорт, дигитална креативност и др. | Брой групи | 5 | 10 | Учители в НЕ и ПЕ - ръководители на групи за занимания по интереси |  |
| Проектно-базирано обучение по ключови теми (околна среда, здраве, културно наследство, дигитална безопасност) | Делегиран бюджет/ Национални програми/ Проекти | Учебна 2025/2026 година | Развитие на инициативност, предприемачество и критично мислене | Брой реализирани проекти; ученически продукти | 6 | 8 | Класни ръководители/ Педагогически съветник, учители КМИТ |  |
| Използване на интерактивни и дигитални образователни ресурси в учебния процес | Делегиран бюджет | постоянен | Подобрени дигитални компетентности; по-активно участие на учениците | Честота на използване; резултати от наблюдения | 20 | 25 | Учители НЕ, ПЕ |  |
| Провеждане на изнесено обучение и уроци на открито (изнесени уроци, наблюдения в градска среда, пленери и др.). | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Насърчаване ученическото творчество за осъществяване на дейности, свързани с изследване, развитие на логическо, творческо, критическо мислене и въображение. | Брой урочни практики | 15 | 15 | Учители ГЦОУД, НЕ учители ПЕ |  |
| Вътрешноучилищни открити уроци и споделяне на добри практики | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Повишено педагогическо взаимодействие; подобрено качество на преподаване | Брой съвместни инициативи /уроци | 3 | 5 | Учители ПЕ, НЕ, учители ГЦОУД |  |
| Осъществяване на целенасочен педагогически контрол, ориентиран към качеството на осъществяваното обучение. |  | Учебна 2025/2026 година, съгласно Плановете за контролна дейност на директор и зам. директори УД | Установяване на качеството на осъществяваното обучение и при необходимост предприемане на корекционни действия. | Брой констативни протоколи | 20 | 25 | Директор, зам.-директори |  |
| Оперативна цел 1.2. Повишаване на резултатите от обучението на учениците. Подобряване на резултатите на училищно ниво на външните оценявания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ на резултатите от вътрешноучилищните оценявания – идентифициране на дефицити и силни страни | Не се изисква | В началото на учебна 2025/2026 | Ясно определени проблемни области и приоритети | Изготвен анализ; представяне на ПС или протокол на директор или зам.-директор | 1 | 1 | Председатели на ЕКК в НЕ и ПЕ |  |
| Изготвяне и прилагане на мерки за подкрепа за ученици с пропуски – допълнителни упражнения, консултации | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Проследяване напредъка на учениците чрез диагностични инструменти и своевременно идентифициране на затруднения. Повишена ефективност при диференциране на обучението според нивото на учениците и създаване на среда за целенасочена подготовка и редовна обратна връзка. Намаляване на броя ученици с ниски резултати | Брой ученици с идентифицирани пропуски. Брой проведени консултации; напредък на учениците | 100% | 100% | Учители по БЕЛ и Математика |  |
| Провеждане на пробни външни оценявания по БЕЛ и математика в IV и VII клас. |  | Учебна 2025/2026 година, м. април-май | Намаляване на стреса и по-добра ориентация във формата | Ученици от 4 и 7 клас | 100% | 100% | Класни ръководители в IV клас, учители БЕЛ и математика в VII клас |  |
| Сформиране на групи за предоставяне на допълнителна подкрепа на ученици със специални образователни потребности (СОП) по проект „Успех за теб“. | Проект BG05SFPR0 01-1.001 0001 „Успех за теб“ | За времето на проекта | Преодоляване на пропуски и дефицити по учебни предмети, повишаване на мотивацията и самочувствието и трайно приобщаване в училищната среда, подобряване на образователните резултати на учениците. | Брой ученици със СОП | 24 | 30 | Директор/зам.-директори |  |
| Осигуряване на обща подкрепа чрез допълнително обучение и консултации за ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет поради продължително отсъствие от училище или със срочна/годишна оценка Слаб (2) по предмети. | Делегиран бюджет/ Проект BG05SFPR0 01-1.001 0001 „Успех за теб“ | Учебна 20252026 година | Преодоляване на пропуски и дефицити по учебни предмети, повишаване на мотивацията и самочувствието и трайно приобщаване в училищната среда, подобряване на образователните резултати на учениците. | Брой ученици със системни пропуски | 100% | 100% | Директор/зам.-директори/ учители по предмети |  |
| Оперативна цел 1.3. Осигуряване на възможност на учениците за участие в олимпиади и състезания и конкурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на вътрешноучилищни състезания и турнири | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Подготовка и мотивация на учениците | Брой състезания | 2 | 2 | Учители НЕ и ПЕ |  |
| Участия в конкурси | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Осигуряване на възможност за изява на талантливите ученици | Брой конкурси | 8 | 10 | Учители НЕ, ПЕ и учители ГЦОУД |  |
| Организиране и провеждане на общински/ областни кръгове на национални състезания съгласно графика на МОН. | Училищен бюджет/ МОН | Учебна 2025/2026 година | Осигуряване на възможност за изява на талантливите ученици. Обмен на опит и повишена мотивация | Брой желаещи | 100% | 100% | Зам.-директори, учители по предмети, учители НЕ |  |
| Организиране и провеждане на общински/ областни кръгове на националните олимпиади по предмети съгласно графика на МОН. | Делегиран бюджет/МОН | Учебна 2025/2026 година Съгласно графика за учебната година | Осигуряване на възможност за изява на талантливите ученици. Обмен на опит и повишена мотивация | Брой желаещи | 100% | 100% | Зам.-директори, учители по предмети, учители НЕ |  |
| Приоритетна област 2. Приобщаване на учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 2.1. Своевременно установяване на обучителни затруднения и адекватна интервенция на педагогическите специалисти за преодоляването им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифициране на индивидуалните образователни потребности на учениците чрез входяща диагностика и наблюдение | Не се изисква | Начало на учебната 2025/2026 година | Ясно определени образователни потребности | Диагностични резултати | 100% | 100% | Учители НЕ, Учители ПЕ |  |
| Изготвяне и прилагане на индивидуални образователни планове за ученици със СОП и обучителни затруднения | Не се изисква | Начало на учебната 2025/2026 година | По-ефективно усвояване на учебното съдържание | Брой ИОП | 100% | 100% | Екип за подкрепа |  |
| Диференциране на обучението в клас – работа по нива, различни задачи и темп | Делегиран бюджет | Начало на учебната 2025/2026 година | Повишена успеваемост и мотивация | наблюдения | 100% | 100% | Учители НЕ, Учители ПЕ |  |
| Допълнителна подкрепа за личностно развитие – ресурсно подпомагане, логопед, психолог | Делегиран бюджет | Учебната 2025/2026 година | Подобрени образователни и социални умения | Планове за подкрепа, Графици, доклади/ брой ученици със СОП | 24 | 30 | Ресурсни учители, психолог, логопед |  |
| Използване на адаптирани учебни материали и ИКТ | Проект Успех за теб | Учебната 2025/2026 година | Улеснен достъп до обучение | Брой адаптирани ресурсни кабинети | 1 | 1 | Ресурсен учител |  |
| Оперативна цел 2.2. Развитие на потенциала за личностно развитие на всеки ученик, както и успешна реализация и социализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа в екип с родителите – консултации, подкрепа и проследяване | Не се изисква финансиране | Учебната 2025/2026 година | Последователна подкрепа на учениците | Проведени срещи | 2 | 2 | Класни ръководители/ресурсни учители/ психолог/ логопед |  |
| Участие в събития на общинско, регионално и национално ниво за изява на творчески умения и способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие и лидерство (олимпиади, състезания, изложби, конкурси и спортни дейности от националните календари за изяви по интереси на МОН). | Училищен бюджет, по НП/ проекти/ МОН | Учебната 2025/2026 година | Възможност за изява на учениците. | Брой ученици със СОП, участници в събития | 100% | 100% | Ресурсни учители, психолог |  |
| Дейности за кариерно консултиране на учениците с акцент към завършващите степен на образование или етап. | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година, ежегодно | Реализация на учениците в съответствие с интересите и възможностите им. | % ученици, завършващи степен или етап | 100% | 100% | Директор, класни ръководители |  |
| Оперативна цел 2.3. Индивидуализация на осъществяваното образование в съответствие с образователното равнище и потребностите на учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повишаване квалификацията на учителите за работа в приобщаваща среда | Делегиран бюджет/ Проект Успех за теб | Учебната 2025/2026 година | Повишена педагогическа компетентност | Брой обучения | 2 | 2 | Директор/зам.-директори |  |
| Мониторинг и оценка на напредъка на учениците | Не се изисква финансиране | Учебната 2025/2026 година | Проследим напредък | Анализи | 2 | 2 | Екип за подкрепа |  |
| Приоритетна област 3. Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата и учениците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 3.1.Дейности за формиране на патриотично възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбелязване на национални празници, училищните празници и паметни дати (1 ноември, 3 март, 24 май, 2 юни и др.) | Делегиран бюджет/ НП | Учебна 2025/2026 година | Формирано уважение към националните ценности. Утвърждаване авторитета на училището. | Брой проведени инициативи | 5 | 5 | Учители в НЕ и ПЕ, учител по ИЦ, учители в ГЦОУД |  |
| Организиране на тържества, рецитали и изложби, посветени на българската история и култура | Делегиран бюджет/ НП Съвременна образователна среда | Учебна 2025/2026 година | Повишен интерес към националното наследство | Брой проведени инициативи |  |  | Учители в НЕ и ПЕ, учители в ГЦОУД. |  |
| Посещения на исторически и културни обекти (музеи, паметници, къщи-музеи) | Делегиран бюджет/НП Съвременна образователна среда/ родители | Учебна 2025/2026 година | Преживелищно учене и осъзнаване на историята | Брой посещения | 6 | 8 | Учители в НЕ, учители БЕЛ, ИЦ, учители ГЦОУД |  |
| Отбелязване на традиционни празници, ритуали и обичаи- дейности с РБ „Петър Стъпов“ и РИМ гр. Търговище и осъществяване на съвместни инициативи: Седмица на четенето, рецитали на произведения от български автори и др. | Делегиран бюджет/НП Съвременна образователна среда/ родители | Учебна 2025/2026 година | Формиране на национално самосъзнание и чувство за принадлежност. | Брой дейности | 6 | 8 | Учители в НЕ, учители БЕЛ, ИЦ, учители ГЦОУД |  |
| Срещи с общественици, историци, краеведи, ветерани | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Личен контакт с носители на историческа памет | Проведени срещи | 2 | 3 | Учители БЕЛ, ИЦ, НЕ |  |
| Оперативна цел 3.2.Дейности за формиране на общочовешки дейности и запознаване на учениците с европейските и световните културни ценности и традиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбелязване на международни и европейски дни (Ден на толерантността, Ден на Европа, Ден на мира и др.) - планиране и провеждане на дейности за ученическо самоуправление от Ученическия съвет. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Формирани ценности за толерантност и взаимно уважение. | Брой събития | 1 | 1 | Педагогически съветник |  |
| Работа по теми за права на човека, демократични ценности и гражданско участие – посещения в окръжен съд, МВР и др. | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Осъзнаване на личната отговорност и права | Брой посещения | 2 | 3 | Учители НЕ, учител ИЦ, класни ръководители |  |
| Организиране на Доброволчески и благотворителни инициативи | Делегиран бюджет/ родители | Учебна 2025/2026 година | Формирани ценности за съпричастност и солидарност | Брой инициативи | 2 | 2 | Педагогически съветник/ класни ръководители/учители ГЦОУД |  |
| Изучаване и популяризиране на световни празници и традиции чрез презентации, изложби | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Развитие на уважение към културното многообразие | Брой инициативи | 2 | 3 | Класни ръководители/ Учители ГЦОУД |  |
| Изграждане на училищна среда, насърчаваща толерантност и уважение | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Позитивен училищен климат | Наблюдения; анкети | 2 | 2 | Ръководство |  |
| Участие в дейности, свързани с туристически пътувания с планирани образователни маршрути /екскурзии, училища сред природата, летен отдих и др./ | По НП „България – образователни маршрути / делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Запознаване с географски, исторически и културни забележителности. Формиране на активна гражданска позиция, разширяване на интереса у учениците към българската идентичност, култура, традиции, литературно и историческо наследство. | 100% изпълнени дейности от планираните | 100% изпълнени дейности от планираните | 100% изпълнени дейности от планираните | Ръководители на групи по НП |  |
| Приоритетна област 4. Противодействие на тормоза и насилието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 4.1. Прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализиране и прилагане на вътрешните правила за противодействие на тормоза и насилието | Не се изисква финансиране | Начало на учебна 2025/2026 година | Единен подход и ясно разписани процедури | Утвърдени правила | 100% | 100% | Директор/зам.-директори |  |
| Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за разпознаване и реакция при тормоз | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Повишена компетентност на персонала | Всички служители в училището | 100% | 100% | Педагогически съветник |  |
| Създаване и функциониране на Координационен съвет за противодействие на тормоза | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Ефективна координация при случаи | Заповеди/ протоколи | 100% | 100% | Директор/зам.-директори |  |
| Информационни и образователни дейности с учениците – часове на класа, дискусии, ролеви игри | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Повишена информираност и превенция | Проведени дейности | 13 | 13 | Класни ръководители |  |
| Индивидуална и групова подкрепа за ученици – жертви, извършители и свидетели на тормоз | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Ограничаване и предотвратяване на повторни случаи | Брой случаи с подкрепа | 100% | 100% | Психолог, ресурсни учители, педагогически съветник |  |
| Мониторинг и анализ на случаите на тормоз и насилие | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Намаляване на регистрираните случаи | Регистър, отчети | 100% | 100% | Координационен съвет |  |
| Работа с родителите – информиране за механизма и превантивни мерки | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Активно родителско партньорство. | Срещи, присъствени списъци | 2 | 2 | Класни ръководители |  |
| Създаване на подкрепяща училищна среда – правила за поведение, позитивни кампании | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Позитивен училищен климат | Анкети, наблюдения | 2 | 2 | Педагогически съветник |  |
| Актуализиране на Етичен кодекс на институцията. | Не се изисква финансиране | учебна 2025/2026 година | Създаване на среда, недопускаща прояви на | Брой актуализации | 1 | 1 | Зам.-директор УД, Председател на Етична комисия |  |
| Приоритетна област 5. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 5.1. Възпитаване на гражданска активност и толерантност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на часове и дискусии по гражданско образование – права, задължения, демократични ценности | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Повишена гражданска култура | Проведени часове | 26 | 26 | Класни ръководители, учители ГЦОУД |  |
| Отбелязване на: - Международен ден на доброто - Ден на розовата фланелка - Ден на толерантността- Ден на приятелството - Дни на БДП в училище и др. | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Насърчаване на гражданската активност и толерантност за развитие на социални и междукултурни умения, емпатия, уважение и хармония. | Брой събития | 5 | 5 | Педагогически съветник/ ученически съвет |  |
| Работа по теми за превенция на дискриминацията и речта на омразата | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Намаляване на конфликтите | Наблюдения | 13 | 13 | Класни ръководители |  |
| Оперативна цел 5.2. Безопасно движение по пътищата и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на учебна евакуация при симулирано бедствие/инцидент/криза. | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Придобиване на практически умения за действия при бедствия, пожари, аварии и кризи. | Брой евакуации | 2 | 2 | Зам.-директор УД, училищна комисия по БДП |  |
| Организиране и провеждане на тематични дни по БДП в училище. Тема: „Пътната безопасност в нашия град“ Тема: „Движи се безопасно пази живота“ | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година м.11.2025 г. и м.03.2026 г. | Формиране на правилно, безопасно и отговорно поведение у учениците като участници в движението- пешеходци, пътници ш бъдещи водачи на МПС. | Брой събития | 2 | 2 | Зам.-директор УД, училищна комисия по БДП, класни ръководители в НЕ и ПЕ, учители в ГЦОУД в НЕ и ПЕ |  |
| Организиране и провеждане на тематична родителска среща по БДП „Ролята на родителите като пример“ | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година м.03.2026 г. | Формиране на правилно, безопасно и отговорно поведение у учениците като участници в движението- пешеходци, пътници ш бъдещи водачи на МПС. | Брой събития | 1 | 1 | Зам.-директор УД, училищна комисия по БДП, класни ръководители в НЕ и ПЕ |  |
| Сътрудничество с институции и НПО по гражданско и интеркултурно образование | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Разширен образователен опит | Брой партньорства | 2 | 2 | Класни ръководители |  |
| Оперативна цел 5.3. Екологично възпитание и изграждане на здравна култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провеждане на учебни и практически дейности по екологично образование – опазване на природата, рециклиране | Не се изисква бюджет | Учебна 2025/2026 година | Повишена екологична култура | Проведени дейности | 2 | 2 | Учители НЕ и ПЕ, Учители ГЦОУД |  |
| Организиране на екологични кампании и инициативи – „Да почистим“, „Ден на Земята“ | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Активно участие на учениците | Проведени дейности | 3 | 3 | Ръководство, целия персонал на училището |  |
| Изграждане и поддържане на зелени пространства в училището | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Формирано отговорно отношение към средата | Състояние на средата | 100% | 100% | Педагогически и непедагогически персонал на училището |  |
| Провеждане на часове и беседи за здравословен начин на живот – хранене, движение, хигиена | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Изградени здравословни навици | Брой инициативи | 1 | 1 | Медицинско лице в училището |  |
| Срещи със здравни специалисти – лекари, психолози, Червен кръст. Провеждане на демонстрации за оказване на първа долекарска помощ при различни наранявания. | Не се изисква | Учебна 2025/2026 година | Повишена информираност и здравна култура на учениците. | Проведени срещи | 1 | 1 | Ръководство, класни ръководители |  |
| Приоритетна област 6. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 6.1. Изграждане на съвременна спортна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка на съществуващата спортна база – салони, дворове, площадки | Делегиран бюджет / дарения | Учебна 2025/2026 година | Ясна картина на нуждите | оглед | 1 | 1 | Ръководство, учители ФВС, работник поддръжка |  |
| Ремонт и обновяване на спортните съоръжения – салон, площадки, уреди | Делегиран бюджет/ проекти/НП | Учебна 2025/2026 година | Подобрени условия за спорт | Изпълнени дейности | Съобразно възникналата необходимост | съобразно възникна лата необходи мост | Директор, зам.-директор АСД |  |
| Закупуване на съвременно спортно оборудване | Делегиран бюджет/ проекти/НП, средства по ПМС №46/ 19.03. 2020 г. | Учебна 2025/2026 година | Разнообразие на спортни дейности | Закупено оборудване | съобразно възникна лата необходи мост | съобразно възникна лата необходи мост | Зам.-директор АСД / Учители ФВС |  |
| Използване на спортната база за извънкласни и общностни дейности | Делегиран бюджет/ проекти/НП | Учебна 2025/2026 година | Повишена физическа активност | Брой дейности | Съгласно график | Съгласно график | Учители ФВС, ръководители на групи по ЗИ |  |
| Оперативна цел 6.2. Дейности за развитие на физическата активност и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в ученически спортни състезания и игри – на училищно и общинско и областни нива | Делегиран бюджет/ НП | Учебна 2025/2026 година По график | Представителност на училището. Осигурени условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности | Брой участия | 4 | 6 | Учители ФВС, ръководители на групи по ЗИ |  |
| Насърчаване на масовия спорт и активния начин на живот. Отбелязване на Европейския ден на спорта, спортен празник на училището, участие в общински маратон и др. | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Изградени здравословни навици | Брой мероприятия/ състезания | 3 | 3 | Учители ФВС |  |
| Създаване на спортни клубове за занимания по интереси. | НП „Заедно в изкуствата и спорта“ | Учебна 2025/2026 година | Осигурени условия за личностно развитие на ученици чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни изкуства и спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. | Брой клубове/групи/отбори | 2 | 2 | Ръководители ЗИ – Борислав Тодоров и Диян Кирилов |  |
| Създаване на спортни клубове за занимания по интереси за ученици със специални образователни потребности (СОП). | НП „Заедно в изкуствата и спорта“ | Учебна 2025/2026 година | Осигурени условия за личностно развитие на ученици със СОП чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни изкуства и спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности. | Брой групи/отбори | 0 | 1 | Ръководител ЗИ – учител ФВС |  |
| Сътрудничество със спортни клубове, организации и други училища | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Разнообразие от спортове | Брой партньорства | 2 | 3 | Учители ФВС |  |
| Поощряване на спортните постижения – грамоти, отличия | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Повишена мотивация | Брой наградени | Всички ученици, със спортни постижения | Всички ученици, със спортни постижения | Директор, зам.-директори |  |
| Приоритетна област 7. Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на училищното образование на ученици в задължителна училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 7.1. Намаляване на броя на отсъствията по уважителни и неуважителни причини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осъществяване на контрол и своевременно отчитане на отсъствията по извинени и не извинени причини , ел. дневник | Не се изисква финансиране | ежемесечно | Намаляване на отсъствията по неуважителни причини. | контрол | 100% контрол | 100% контрол | Директор/ Зам.-директор УД |  |
| Прилагане на модел за задължително предварително информиране на класния ръководител при отсъствие на ученик и осъществяване на дейности при отсъствие на ученик без предварително информиране на училището. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Намаляване на отсъствията на учениците. | % отсъствия по неуважителни причини | 100% преван тивен контрол | 100% преван тивен контрол | Директор, класни ръководители в НЕ и ПЕ |  |
| Оперативна цел 7.2. Дейности по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифициране и анализ на учениците с риск от отпадане | Не се изисква финансиране | постоянен | Ранно откриване на проблеми | Анализи, списъци | 100% | 100% | Класни ръководители |  |
| Прилагане на Механизма за обхват и задържане – координация с институции, ДСП, МВР и др. | Делегиран бюджет | постоянен | Подобрена посещаемост | Протоколи | 100% | 100% | Директор и екип по Механизъм за обхват |  |
| Индивидуална работа с ученици с чести отсъствия чрез дейности за приобщаване им | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Намаляване на отсъствията | Индивидуални планове | Според нуждите | Според нуждите | Педагогически съветник |  |
| Мотивиране на децата, чиито родители не са ангажирани в достатъчна степен с образованието им, чрез включване в групи за целодневна организация на учебния ден. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Подпомагане подготовката и повишаване на мотивацията на учениците за предотвратява не на отпадането им от училище. | Брой групи | 11 | 11 | Директор, класни ръководители, учители в ГЦОУД |  |
| Приоритетна област 8. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 8.1. Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включване на ученици от уязвимите групи в „Ден на ученическото самоуправление“, в организацията и провеждането на училищни празници, състезания и други събития | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Насърчаване на гражданската активност и толерантност за развитие на социални и междукултурни умения, емпатия, уважение и хармония. | Брой дейности | 5 | 5 | Педагогически съветник, психолог, |  |
| Проектни дейности и работилници с участие на ученици и родители - изработване на информационни материали, постери, брошури в седмицата на толерантността, за Деня на розовата фланелка и т. н. | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Активно участие на общността | Брой дейности | 1 | 1 | Класни ръководители |  |
| Оперативна цел 8.2. Осъществяване на интеркултурно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включване на ученици в групи за преодоляване на обучителни затруднения – допълнително обучение по БЕЛ и математика. | Делегиран бюджет/ проект „Успех за теб“ | Учебна 2025/2026 година | Преодоляване на обучителни затруднения и повишаване на езиковата грамотност на учениците. | % на ученици със затруднения | 100% ученици със затруднения | 100% ученици със затруднения | учители в НЕ, учители по БЕЛ и Математика V-VII клас |  |
| Осигуряване на допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда | Делегиран бюджет | Учебна 2025/2026 година | Повишена педагогическа компетентност | Брой обучения | 1 | 1 | Учители НЕ и ПЕ |  |
| Приоритетна област 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 9.1. Изграждане на подкрепяща училищна общност, която идентифицира и подпомага ученици, застрашени от отпадане от образователната система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извършване на своевременни анализ и оценка на риска от отпадане и адекватна реакция спрямо ученици, застрашени от отпадане | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Подпомагане на учениците с образователни затруднения, намаляване на отсъствията по уважителни/не уважителни причини, които биха довели до отпадането им от училище. | % на ученици в риск от отпадане | 100% ученици в риск от отпадане | 100% ученици в риск от отпадане | Класни ръководители |  |
| Включване на учениците от начален и прогимназиален етап в риск от отпадане по образователни причини в специфични училищни дейности | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Подобряване на образователни те резултати на учениците. | % ученици от НЕ и ПЕ в риск от отпадане по образователни причини | 100% нуждаещи се | 100% | Учители НЕ и ПЕ |  |
| Включване на учениците от начален и прогимназиален етап в риск от отпадане по образователни причини в групите за целодневна организация на учебния ден | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Подобряване на образователни те резултати на учениците. | % ученици от НЕ и ПЕ в риск от отпадане по образователни причини | 100% нуждаещи се | 100% | Учители ГЦОУД |  |
| Пряко взаимодействие с родителите за повишаване на родителския капацитет и засилен родителски контрол и др. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Ангажираност на родителя в училищният живот | % ученици от НЕ и ПЕ в риск от отпадане по образователни причини | 100% нуждаещи се | 100% | Класни ръководители |  |
| Проследяване на продължаването на образование след завършен етап или степен на образование. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Недопускане на отпадането на ученици при завършване на етап или на основната степен на образование. | % ученици, завършва щи етап или основна степен на образова ние | 100% | 100% | Класни ръководители на 7 клас |  |
| Приоритетна област 10. Кариерно развитие и усъвършенстване на специфични професионални компетентности на ръководния, педагогическия и административния персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оперативна цел 10.1. Усъвършенстване на системата за квалификация, перманентно обучение и професионално развитие на ръководния, педагогическия и административния персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготвяне и актуализиране на план за квалификационна дейност | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Систематичен подход към обучението | Утвърден план |  |  | Директор/ зам.-директор УД |  |
| Поддържане на професионалното портфолио на педагогическите специалисти. | Не се изисква финансиране | Учебна 2025/2026 година | Актуализиране на портфолиа на педагог. специалисти. | Брой портфолиа | 100% | 100% | Директор/ зам.-директор УД |  |
| Включване на педагогически специалисти в различни форми на въвеждаща вътрешноинституционална квалификационна дейност/новоназначени учители/ и определяне на учители – наставници. | Средства за квалификация | Учебна 2025/2026 година | Повишаване на педагогическите компетентности-използване на иновативни интерактивни и творчески методи на преподаване и учене, споделяне на опит. | Брой открити практики/ дейности | 2 | 2 | Директор, зам.-директор УД, учители наставници |  |
| Участие в квалификационни курсове, обучения и семинари | Средства за квалификация | Учебна 2025/2026 година | Повишена професионална компетентност | Брой сертификати | 100% | 100% | Педагогически и непедагогически персонал |  |
| Повишаване квалификацията на учителите в областта на: новите/дигиталните технологии, прилагане на компетентностен/ интердисциплинарен/STEM подход, киберсигурност, използване на интерактивни методи на преподаване/ активни методи на учене на регионално и национално ниво. | Средства за квалификация | Учебна 2025/2026 година | Повишаване на педагогически те компетентности-използване на иновативни интерактивни и творчески методи на преподаване и учене, споделяне на опит. | Брой дейности | 5 | 8 | Зам.-директор УД, учители в НЕ и ПЕ |  |